**Plan de consulta del proyecto de Directiva que establece pautas para el desarrollo de procesos de consulta a las personas con discapacidad**

1. **Objeto**

Garantizar que las personas con discapacidad y las organizaciones que las representan conozcan el proyecto de Directiva que establece pautas para el desarrollo de procesos de consulta a las personas con discapacidad y presenten sus aportes, comentarios u observaciones.

1. **Público objetivo del proceso de consulta**

El público objetivo del proceso de consulta se encuentra conformado por:

* Personas con discapacidad a nivel nacional.
* Organizaciones que representan a las personas con discapacidad[[1]](#footnote-1).

Adicionalmente, se considerará a las servidoras y servidores públicos de las entidades públicas de los tres niveles de gobierno.

1. **Metodología del proceso de consulta**

* **Mapeo de aliados estratégicos**

Durante el proceso de consulta se contará con la participación de actores clave, representantes de entidades de los tres niveles de gobierno, con la finalidad de promover la participación y difundir la propuesta de directiva a las personas con discapacidad, tales como:

| **ACTOR** | **ROLES** |
| --- | --- |
| Centros de Coordinación Regional (CCR) del CONADIS | * Identificación de las zonas que no tienen conectividad de internet. * Difusión del proceso de consulta y proyecto de directiva a las personas con discapacidad y organizaciones que las representan en sus territorios. * Coordinación para contar con espacios físicos para el desarrollo de sesiones informativas y consultivas en dichos territorios. |
| Oficinas Regionales de Atención a las Personas con Discapacidad (OREDIS) | * Difusión del proceso de consulta y proyecto de directiva a las personas con discapacidad y organizaciones que las representan en sus territorios. * Coordinación para sesiones presenciales. |
| Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) | * Difusión del proceso de consulta y proyecto de directiva a las personas con discapacidad y organizaciones que las representan en sus territorios. |

* **Estrategia de comunicación**

Un aspecto imprescindible previo al desarrollo del proceso de consulta, lo constituyen la elaboración de los materiales informativos, los cuales son el soporte para las acciones de difusión, las asistencias técnicas, las sesiones informativas y consultivas. Dichos materiales se elaboraron en lenguaje claro y sencillo y en formato accesible.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **FASE DE CONSULTA** | **CONTENIDO** | **RECURSO** | **CANAL** |
| Etapa I Preparatoria | * Campaña actualiza tus datos (para participar en procesos de consulta) | * Piezas gráficas | * Redes sociales |
| Etapa II Informativa | * Plan de consulta * Proyecto de directiva * Cronograma de las sesiones informativas | * Infografía * Presentación en Power Point * Texto en formato accesible y lenguaje claro y sencillo * Videos con subtitulado en español e intérprete de lengua de señas * Piezas gráficas * Eventos en Facebook * Facebook Live * **Influencer** | * Redes sociales * Plataforma web “Proyectos en consulta” * Correo electrónico * Programa de Radio Sin Barreras * Sesiones informativas * Transmisión por Facebook |
| Etapa III Consultiva | * Cronograma de las sesiones consultivas | * Piezas gráficas * Eventos en Facebook | * Redes sociales * Envio correo electrónico * Sesiones consultivas |
| Etapa V Comunicación de resultados | * Informe del proceso de consulta * Propuesta actualizada | * Presentación en Power Point * Texto en formato accesible y lenguaje claro sencillo * Infografía * Piezas gráficas * Eventos en Facebook * Facebook Live | * Redes sociales * Plataforma web “Proyectos en consulta” * Correo electrónico * Programa de Radio Sin Barreras * Sesión de comunicación de resultados |

* **Condiciones de accesibilidad**
* Interpretación en lengua de señas peruana
* Subtitulado en español
* Materiales en lenguaje claro y sencillo
* Transcripción de la exposición
* Plataforma Zoom
* Plataforma web “Proyectos en consulta”
* Respeto de su dignidad, derechos y trato adecuado por parte de las y los facilitadores
* **Modalidad de la consulta:** Mixta
* Virtual: Sesiones informativas y consultivas a través de la plataforma Zoom, de convocatoria nacional realizada por la Dirección de Políticas en Discapacidad del CONADIS.
* Presencial: Sesiones informativas y consultivas convocadas por los CCR, en coordinación con las OREDIS y/u OMAPED en zonas sin conectividad.
* **Instrumentos para el desarrollo del proceso de consulta**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ETAPA** | **DENOMINACIÓN** | **RESPONSABLES DEL INSTRUMENTO** |
| Etapa I: Preparatoria | Expediente para la prepublicación del proyecto directiva | Equipo de la Dirección de Políticas en Discapacidad. |
| Etapa II: Informativa | Base de datos de las personas con discapacidad y organizaciones que las representanRegistro de asistencia  * Cronograma de Sesiones informativas | Equipo de la Dirección de Políticas en Discapacidad. |
| Etapa III: Consultiva | Registro de asistenciaCronograma de sesiones consultivas  * Matriz de sistematización de aportes. | Facilitadores y sistematizadores de las diferentes Jornadas Consultivas e Informativas. |
| Etapa IV: Evaluativa | Matriz de evaluación de aportes  * Informe de proceso de consulta * Nueva versión del proyecto de directiva | Equipo de la Dirección de Políticas en Discapacidad. |
| Etapa V: Comunicación de resultados | Registro de asistenciaCronograma de Sesiones\* | Equipo de la Dirección de Políticas en Discapacidad. |

* **Organización de sesiones**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SESIÓN** | **DETALLE** | **DURACIÓN** |
| Sesiones informativas | * 01 sesión Informativa Nacional * 06 sesiones Informativa Macro Regionales Informativas * 01 sesión informativa con personas con discapacidad intelectual * 01 sesión informativa con personas con discapacidad psicosocial * Sesiones informativas presenciales (de acuerdo a las coordinaciones) | 1 hora  aproximadamente  Aforo: 50 -80 personas por facilitador |
| Sesiones consultivas | * 01 sesión Consultiva Nacional * 06 sesiones Consultivas Macro Regionales * 01 sesión consultiva con personas con discapacidad intelectual * 01 sesión consultiva con personas con discapacidad psicosocial * 01 sesión con Ministerios que conforman el CONADIS * 01 sesión con representantes de gobiernos regionales y locales * Sesiones consultivas presenciales (de acuerdo a las coordinaciones) | 2 horas  aproximadamente  Aforo: 25 personas por facilitador |
| Sesiones de comunicación de resultados | * 02 sesiones Nacionales * 01 sesión con personas con discapacidad intelectual y psicosocial | 1 hora  aproximadamente  Aforo: 50 - 80 personas por facilitador |

Cabe resaltar que la Dirección de Políticas en Discapacidad es responsable de otorgar los ajustes razonables que soliciten las personas con discapacidad que participen en las sesiones.

* **Mecanismos de recojo de aportes, comentarios y sugerencias**

|  |  |
| --- | --- |
| **MECANISMO** | **DETALLE** |
| Plataforma de Proyectos en Consulta | <https://sistemas.conadisperu.gob.pe/normativos/public/vigentes> |
| Correo electrónico | derechodeconsulta@conadisperu.gob.pe |
| Sesiones consultivas | Plataforma Zoom |
| Mesa de Partes virtual del CONADIS | <https://sistemas.conadisperu.gob.pe/websrao/mesapartesvirtual/index> |

**IV. Anexos**

**Anexo 01: Cronograma del proceso de consulta**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Sesiones Informativas** | **Fecha** | **Horario** |
| **Nacional** | 24 de setiembre | 4:00 - 5:00 |
| Lima Metropolitana, Callao, Lima Provincia | 30 de setiembre | 5:00 - 6:00 |
| **MACRO REGIÓN NORTE** |  |  |
| Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash | 28 de setiembre | 10:00 - 11:00 |
| **MACRO REGIÓN SUR - COSTA** |  |  |
| Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna | 28 de setiembre | 5:00 - 6:00 |
| **MACRO REGIÓN SUR- SIERRA** |  |  |
| Cusco, Puno, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac | 29 de setiembre | 10:00 - 11:00 |
| **MACRO REGIÓN ORIENTE** |  |  |
| Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín y Amazonas | 29 de setiembre | 5:00 - 6:00 |
| GORE UCAYALI  (sesión presencial) | 12 de octubre | 2:00 - 3:00 |
| GORE SAN MARTÍN  (sesión presencial) | 10 de octubre | 3:00 - 5:00 |
| **MACRO REGIÓN CENTRO** |  |  |
| Huánuco, Pasco, Junín y Cajamarca | 30 de setiembre | 10:00 - 11:00 |
| **ORGANIZACIONES de y para personas con discapacidad** |  |  |
| Organizaciones de PCD intelectual | 01 de octubre | 10:00 - 11:00 |
| Organizaciones de PCD psicosocial | 01 de octubre | 5:00 - 6:00 |
| Mesa de Discapacidad - Informativa | 22 de octubre | 16:00 - 18:00 |
| GORE AMAZONAS  (sesión presencial) | 11 de octubre | 4:00 - 5:00 |
| Mesa de Discapacidad - Consultiva | 22/10/2021 | 16:00 - 18:00 |
| **Sesiones Consultivas** | **Fecha** | **Horario** |
| **Nacional** | 19/10/2021 | 04:00 – 06:00 |
| Lima Metropolitana, Callao, Lima Provincia | 06/10/2021 | 10:00 - 12:00 |
| **MACRO REGIÓN NORTE** |  |  |
| Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash | 06/10/2021 | 5:00 - 7:00 |
| **MACRO REGIÓN SUR - COSTA** |  |  |
| Ica, Arequipa, Moquegua y Tacna | 7 de octubre | 10:00 - 12:00 |
| Sesión con Ica | 28 de octubre | 16:00 - 18:00 |
| **MACRO REGIÓN SUR- SIERRA** |  |  |
| Cusco, Puno, Huancavelica, Ayacucho y Apurímac | 7 de octubre | 5:00 - 7:00 |
| **MACRO REGIÓN ORIENTE** |  |  |
| Loreto, Ucayali, Madre de Dios, San Martín y Amazonas | 13 de octubre | 10:00 - 12:00 |
| Sesión con San Martín | 29 de octubre | 16:00 - 18:00 |
| **MACRO REGIÓN CENTRO** |  |  |
| Huánuco, Pasco, Junín y Cajamarca | 20 de octubre | 4:00 - 6:00 |
| **ORGANIZACIONES de y para personas con discapacidad** |  |  |
| Organizaciones de PCD intelectual | 12 de octubre | 10:00 - 12:00 |
| Organizaciones de PCD psicosocial | 12 de octubre | 5:00 - 7:00 |
| Mesa de Discapacidad - Consultiva | 27 de octubre | 16:00 - 18:00 |
| Coalición por la salud mental y derechos humanos | 05 de noviembre | 18:00 - 20:00 |
| Reunión con CONFENADIP | 21 de octubre | 18:00 - 20:00 |
| **OTROS ACTORES** |  |  |
| Defensoría del Pueblo | 7 de octubre | 4:00 - 6:00 |
| Ministerios que conforman el CONADIS | 14 de octubre | 10:00 - 12:00 |
| Representantes de gobiernos regionales y locales | 15 de octubre | 10:00 - 12:00 |
| Sesión con OMAPED Lima Metropolitana Este | 04 de noviembre | 9:00 - 10:00 |
| Sesión con OMAPED Lima Metropolitana Sur | 04 de noviembre | 16:00 - 17:00 |
| **COMUNICACIÓN DE RESULTADOS** |  |  |
| Sesión Nacional de comunicación de resultados | 07 de diciembre | 4:00 - 7:00 |
| Sesión Nacional de comunicación de resultados | 09 de diciembre | 4:00 - 7:00 |

**Anexo N° 02: Matriz de sistematización de aportes**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Contenidos del proyecto que se somete a consulta** | **Aspecto específico (opcional)** | **Aporte, sugerencia o comentario** |
| Responsabilidades de las entidades proponentes | Subsección 1  Subsección 2  Subsección n.... | Detallar el aporte, sugerencia o comentario. |
| Principios de los procesos de consulta | Subsección 1  Subsección 2  Subsección n... | Detallar el aporte, sugerencia o comentario. |
| Etapas del proceso de consulta | Subsección 1  Subsección 2  Subsección n... | Detallar el aporte, sugerencia o comentario. |
| Responsabilidades del CONADIS | Subsección 1  Subsección 2  Subsección n... | Detallar el aporte, sugerencia o comentario. |
| Otros aspectos | Subsección 1  Subsección 2  Subsección n... | Detallar el aporte, sugerencia o comentario. |

**Anexo N° 03: Matriz de evaluación de aportes**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Contenidos del proyecto que se somete a consulta** | **Aportes, sugerencia o comentario** | **Criterios de evaluación (SI/NO)** | | | | **Resultado de la evaluación**  **(Se acoge, no se acoge, se acoge parcialmente)** | **Sustento** |
| **Viabilidad Legal** | **Viabilidad Social** | **Viabilidad administrativa** | **Efectividad** |
|
| Responsabilidades de las entidades proponentes | Detallar el aporte, sugerencia o comentario |  |  |  |  |  |  |
| Principios de los procesos de consulta | Detallar el aporte, sugerencia o comentario |  |  |  |  |  |  |
| Etapas del proceso de consulta | Detallar el aporte, sugerencia o comentario |  |  |  |  |  |  |
| Responsabilidades del CONADIS | Detallar el aporte, sugerencia o comentario |  |  |  |  |  |  |
| Otros aspectos | Detallar el aporte, sugerencia o comentario |  |  |  |  |  |  |

1. Los representantes de las organizaciones que representan a las personas con discapacidad se actualizan considerando la información del Registro de organizaciones a cargo del CONADIS y la base de datos que presentan los Coordinadores de los Centros de Coordinación Regional del CONADIS. [↑](#footnote-ref-1)