Plan de Consulta del Proyecto de Decreto Supremo que modifica el reglamento del Decreto Legislativo N° 1428, Decreto Legislativo que desarrolla medidas para la atención de casos de desaparición de personas en situación de vulnerabilidad, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2019-IN

- Objetivo del proceso de consulta

Garantizar la participación de las personas con discapacidad, a nivel nacional, que permita recoger sus aportes a la propuesta de Decreto Supremo, que establece los criterios y supuestos de activación de la Alerta Amber en caso de desaparición de personas con discapacidad.

- Público objetivo del proceso de consulta

Se ha identificado como público objetivo del proceso de consulta a las personas con discapacidad, sus familiares y las organizaciones que las representan a nivel nacional.

- Metodología del proceso de consulta

  - Canales de comunicación

Los canales de comunicación identificados son:

−	Plataforma de proyectos en consulta del CONADIS

−	Página web del Ministerio del Interior

−	Redes sociales del Ministerio del Interior

−	Plataforma Participa Perú

−	Medios de difusión de aliados estratégicos

−	Otras pertinentes.

  - Mapeo de aliados estratégicos

Durante el proceso de consulta se contará con la participación de actores clave con la finalidad de promover la participación y difundir el proyecto de Decreto Supremo, tales como:

| ACTORES | ROLES |
| --- | --- |
| - CONADIS | - Difusión del proceso de consulta pública en su plataforma de proyectos normativos. - Difusión del proceso de consulta en medios de comunicación. - Apoyo y acompañamiento en cada etapa del proceso. |
| - Oficinas Regionales de Atención a las Personas con Discapacidad (OREDIS) - Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad (OMAPED) | - Difusión del proceso de consulta a las organizaciones que las representan en regiones en sus correspondientes medios de comunicación. |
| - Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) | - Difusión del proceso de consulta en sus redes sociales u otros medios de comunicación. |
| - Sociedad civil (organizaciones, activistas, entre otras) | - Difusión del proceso de consulta en sus redes sociales u otros medios de comunicación. |

  - Etapas del proceso de consulta

| FASE DE CONSULTA | PERIODO |
| --- | --- |
| Etapa I: Preparatoria | Del 16 de julio de 2025 al 25 de agosto de 2025. |

| Etapa II: Informativa | Del 26 agosto al 23 de setiembre de 2025. |
| --- | --- |
| Etapa III: Recojo de aportes | Del 24 setiembre al 21 de octubre de 2025. |
| Etapa IV: Evaluativa1 | Del 22 de octubre al 26 de noviembre de 2025. |
| Etapa V: Comunicación de resultados | Del 27 de noviembre al 10 de diciembre de 2025. |

  - Estrategia de comunicación

Un aspecto imprescindible previo al desarrollo del proceso de consulta es la elaboración de los materiales informativos, soporte para las acciones de difusión, sesiones informativas, sesiones de recojo de aportes, inicio de etapa evaluativa y sesiones de comunicación de resultados. Dichos materiales se elaboraron en lenguaje claro, sencillo y en formato accesible.

| FASE DE CONSULTA | CONTENIDOS | RECURSOS | CANALES |
| --- | --- | --- | --- |
| Etapa I: Preparatoria | - Elaboración de estrategia de difusión del proceso de consulta. | - Infografía accesible - Audio informativo. | No aplica. |
| Etapa II: Informativa | - Plan de consulta. - Proyecto de Decreto Supremo | - Infografía accesible - Presentación en PowerPoint | - Redes sociales como Facebook. - Difusión por grupos de WhatsApp |

1 En caso resulte necesario extender el periodo de evaluación, la Dirección General de Seguridad Democrática comunicará el nuevo programa previsto a las organizaciones de la sociedad civil, expertos y demás involucrados con la debida anticipación y expresión de motivos.

| FASE DE CONSULTA | CONTENIDOS | RECURSOS | CANALES |
| --- | --- | --- | --- |
|  | publicado - Cronograma de las sesiones informativas | accesible. - Texto en formato accesible y en lenguaje claro y sencillo. - Enlace de inscripción. - Enlace de sesión meet con subtítulos. - Intérpretes de señas en lengua peruana (2). | - Plataforma web “Proyectos en consulta”. - Otras plataformas web. - Sesiones informativas. |
| Etapa III: Recojo de aportes | - Cronograma de las sesiones de recojo de aportes. | - Infografía accesible - Enlace Meet de la sesión - Formulario de recojo de aportes | - Redes sociales. - Plataforma web - Dos sesiones de recojo de aportes. |
| Etapa IV: Evaluativa | - Comunicación de inicio de la etapa evaluativa. | - Pieza gráfica - Enlace Meet de la sesión. | - Redes sociales. - Grupos de WhatsApp. |
| Etapa V: Comunicación de resultados | - Informe del proceso de consulta. | - Presentación en PowerPoint accesible | - Redes sociales. - Plataforma web “Proyectos en |

| FASE DE CONSULTA | CONTENIDOS | RECURSOS | CANALES |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Proyecto de Estrategia actualizada. | - Texto en formato accesible y en lenguaje claro y sencillo. - Infografía accesible | consulta”. - Sesión de comunicación de resultados. |

  - Condiciones de accesibilidad

−	Materiales en lenguaje claro y sencillo.

−	Fuente de letra accesible para personas disléxicas o personas con baja visión.

−	Subtitulado en español.

−	Transcripción de la exposición.

−	Guía de pautas para el acceso a las sesiones virtuales mediante la plataforma Meet.

−	Plataforma web “Proyectos en consulta”.

−	Pausas en las sesiones.

−	Interpretación en lengua de señas peruana.

Además de las condiciones de accesibilidad presentadas, se realizarán los ajustes razonables necesarios según la solicitud del participante que lo requiera.

  - Modalidad de la consulta: virtual

− Virtual: Todas las sesiones informativas, de recojo de aportes y de comunicación de resultados serán a través de la plataforma Meet, a cargo de la Dirección General de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior.

  - Instrumentos para el desarrollo del proceso de consulta

| ETAPA | DENOMINACIÓN | RESPONSABLES DEL INSTRUMENTO |
| --- | --- | --- |
| Etapa I: Preparatoria | - Gestiones para la prepublicación del proyecto de Decreto Supremo | - Equipo de la Dirección General de Seguridad Democrática |
| Etapa II: Informativa | - Base de datos de las personas con discapacidad y organizaciones que las representan. - Registro de asistencia. - Cronograma de Sesiones informativas. | - Equipo de la Dirección General de Seguridad Democrática |
| Etapa III: Recojo de aportes | - Registro de asistencia. - Cronograma de sesiones de recojo de aportes. - Matriz de sistematización de aportes directos a la temática. - Matriz de sistematización de aportes no vinculados. | - Equipo de la Dirección General de Seguridad Democrática. |
| Etapa IV: Evaluativa | - Matriz de evaluación de aportes. - Informe del proceso de consulta. - Nueva versión del proyecto de Decreto Supremo. | - Equipo de la Dirección General de Seguridad Democrática. |
| Etapa V: Comunicación de resultados | - Registro de asistencia. - Cronograma de Sesiones de resultados. | - Equipo de la Dirección General de Seguridad Democrática |

  - Organización de sesiones

| SESIÓN | DETALLE | DURACIÓN |
| --- | --- | --- |
| Sesiones informativas. | - 02 sesiones informativas nacionales. | 1 horas y 30 minutos cada sesión aproximadamente. Aforo: 50 personas aproximadamente por cada sesión. |
| Sesiones de recojo de aportes. | - 02 sesiones de recojo de aportes nacionales. | 2 horas cada sesión aproximadamente. Aforo: 50 personas aproximadamente por cada sesión. |
| Sesiones de comunicación de resultados. | - 02 sesiones de comunicación de resultados nacionales. | 1 horas y 30 minutos cada sesión aproximadamente. Aforo: 50 personas aproximadamente por cada sesión. |

  - Mecanismos de recojo de aportes, comentarios y sugerencias

| MECANISMO | DETALLE |
| --- | --- |
| Plataforma de Proyectos en Consulta | https://sistemas.conadisperu.gob.pe/dpdnorma tivos/ |
| Plataforma Web | https://facilita.gob.pe/t/34917 |
| Sesiones de recojo de aportes | Plataforma Meet |

| Mesa de Partes virtual del MININTER | sistemas.mininter.gob.pe/mesadepartesdigital |
| --- | --- |

- Anexos

Anexo N° 01: Cronograma del proceso de consulta

| SESIONES INFORMATIVAS | FECHA | HORARIO2 |
| --- | --- | --- |
| 1era. SESIÓN INFORMATIVA NACIONAL |  |  |
| Abierto a todas las regiones a nivel nacional | Lunes, 15 de septiembre de 2025. | 4:00 pm a 5:30 p.m. |
| 2da. SESIÓN INFORMATIVA NACIONAL |  |  |
| Abierto a todas las regiones a nivel nacional | Miércoles, 17 de septiembre de 2025. | 4:00 am a 5:30 p.m. |
| SESIONES DE RECOJO DE APORTES3 | FECHA | HORARIO |
| 1era. SESIÓN DE RECOJO DE APORTES NACIONALES |  |  |
| Se recogen los aportes a nivel nacional. | Viernes, 03 de octubre de 2025 | 5:00 p.m. a 7:00 p.m. |
| 2da. SESIÓN DE RECOJO DE APORTES NACIONALES |  |  |
| Se recogen los aportes a nivel nacional. | Viernes, 10 de octubre de 2025. | 5:00 p.m. a 7:00 p.m. |
| SESIONES DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS. | FECHA | HORARIO |
| 1era SESIÓN DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS |  |  |

2 De preferencia se realizarán las sesiones durante la tarde.

3 A partir del número de 50 personas participantes en la sesión, se cambiará la metodología de la sesión, asignando grupos en la sesión para trabajar los aportes.

| Se comunican los principales resultados, resolución de consultas y recojo de comentarios finales. | Viernes, 05 de diciembre de 2025. | 4:00 p.m. a 5:30 p.m. |
| --- | --- | --- |
| 2da SESIÓN DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS |  |  |
| Se comunican los principales | Miércoles, 10 de diciembre de 2025. | 9:00 a.m. a 10:00 a.m. |
| resultados, resolución de consultas y recojo de comentarios |  |  |
| finales. |  |  |

Anexo N° 02: Matriz de sistematización de aportes

| Contenidos del proyecto que se somete a consulta | Aspecto específico (opcional) | Aporte, sugerencia o comentario |
| --- | --- | --- |
| Modificación de la denominación del Capítulo III del Título II del Reglamento del Decreto Legislativo N° 1428 |  | . |
| Modificación del artículo 4 del Reglamento: Definiciones de discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial y persona autista |  |  |
| Modificación del artículo 7 del Reglamento: Canales de atención de quejas: Inspectoría General de la Policía |  |  |

| Nacional del Perú y Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior |  |  |
| --- | --- | --- |
| Modificación del artículo 9 del Reglamento: - Inclusión de las personas con discapacidad dentro de los alcances de la Alerta Amber - Inclusión de aplicativos como medios de difusión de la Alerta Amber |  |  |
| Modificación del artículo 13-A del Reglamento: - Inclusión de las personas con discapacidad dentro de los alcances de la Alerta Amber |  |  |

| Incorporación del artículo 13-C al reglamento: Criterios y supuestos para incluir a personas con discapacidad que desaparecen y que se encuentren en situación de alto riesgo. |  |  |
| --- | --- | --- |

Anexo N° 03: Matriz de evaluación de aportes

| Contenidos del proyecto que se somete a consulta | Aportes, sugerencia o comentario | Criterios de evaluación (SI/NO) |  |  |  | Resultado de la evaluación (Se acoge, no se acoge, se acoge parcialmente) | Sustento | Versión final |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Viabilidad Legal | Viabilida d Social | Viabilidad administr ativa | Efectividad |  |  |  |
| Modificación de la denominación del Capítulo III del Título II del Reglamento de Decreto Legislativo N° 1428 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modificación del artículo 4 del Reglamento: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Definiciones de discapacidad intelectual, discapacidad psicosocial y persona autista |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modificación del artículo 7 del Reglamento: Canales de atención de quejas: Inspectoría General de la Policía Nacional del Perú y Central Única de Denuncias del Ministerio del Interior |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modificación del artículo 9 del Reglamento: |  |  |  |  |  |  |  |  |

| - Inclusión de las personas con discapacidad dentro de los alcances de la Alerta Amber - Inclusión de aplicativos como medios de difusión de la Alerta Amber |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modificación del artículo 13-A del Reglamento: - Inclusión de las personas con discapacidad dentro de los |  |  |  |  |  |  |  |  |

| alcances de la Alerta Amber |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incorporación del artículo 13-C al reglamento: Criterios y supuestos para incluir a personas con discapacidad que desaparecen y que se encuentren en situación de alto riesgo. |  |  |  |  |  |  |  |  |